## Projektzeitachse
Bluetooth-Finding-Device
Meilensteinplan
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE
2021-11-08 | 5100 Projektantrag stellen | 5 | 1
2021-11-15 | 3200 PCB planen | 10 | 1
2021-11-19 | 2400 Softwaretestung im Entwicklungstool | -10 | 1
2021-11-29 | 3300 PCB bauen | 5 | 1
2021-12-05 | 4100 Software und Hardware auf Funktionen testen | -15 | 1
2021-12-06 | 5200 Kurzbeschreibung des Proposals | 20 | 1
2021-12-17 | 5300 Fertigstellung Projekt und Zwischenpräsentation vorbereiten | -5 | 1
2022-01-24 | 5500 Projektpräsentation | 15 | 1