## Zeitachse
VORLAGEN FÜR ZEITACHSEN von Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/timeline.html
Tipps zur Verwendung dieser Vorlage
• Beim Bearbeiten der Datentabellen sollten Sie ganze Zeilen einfügen und löschen.
• Lassen Sie die Beschriftungsspalte nicht leer.
• Formatieren Sie die horizontale Achse, um minimale und maximale Grenzen festzulegen.
• Geben Sie eine vertikale Position zwischen -100 und 50 ein
• Formatieren Sie einzelne Datenbeschriftungen oder Markierungen so, dass bestimmte Ereignisse hervorgehoben werden.
Weitere Notizen
• Führungslinien für Meilensteine sind Y-Fehlerindikatoren.
• Führungslinien für Aufgaben sind Y-Fehlerindikatoren.
• Führungslinien für die Aufgabendauer sind X-Fehlerindikatoren.
Aufgaben
Start | Ende | Dauer | Bezeichnung | Vert. Position | Vert. Linie
2021-10-04 | 2021-11-08 | 15 | 1000 Projektvorbereitungsphase | -5 | -25
2021-11-08 | 2021-11-29 | 20 | 2000 Softwareentwicklung | -20 | -15
2021-11-08 | 2021-11-29 | 24 | 3000 Hardwareentwicklung | -40 | -20
2021-11-29 | 2021-12-17 | 76 | 4000 Device Testen | -30 | -15
2021-11-29 | 2021-12-06 | 20 | 5400 Kurzbeschreibung des Proposals und Erstellung Inhaltsverzeichnis | -50 | -50
2021-12-17 | 2022-01-24 | 32 | 5700 Projektpräsentation erstellen | -20 | -20
Neue Zeilen über dieser einfügen
Meilensteine
Datum |  |  | Bezeichnung | Position
2021-11-08 |  |  | 5100 Projektantrag stellen | 5
2021-11-15 |  |  | 3200 PCB planen | 10
2021-11-19 |  |  | 2400 Softwaretestung im Entwicklungstool | 25
2021-11-29 |  |  | 3300 PCB bauen | 5
2021-12-05 |  |  | 4100 Software und Hardware auf Funktionen testen | 15
2021-12-06 |  |  | 5400 Kurzbeschreibung des Proposals | 30
2021-12-17 |  |  | 5500 Fertigstellung Projekt und Zwischenpräsentation vorbereiten | 10
2022-01-24 |  |  | 5700 Projektpräsentation | 5
Neue Zeilen über dieser einfügen

## Info
PROJEKTZEITACHSE von Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/project-timeline.html
Über diese Vorlage
Diese Vorlage verwendet ein Punktdiagramm mit Datenbeschriftungen und Fehlerindikatoren, um eine Projektzeitachse zu erstellen, in der sowohl Meilensteine als auch Aufgaben mit Dauer angezeigt werden. Im Gegensatz zu einem Gantt-Diagramm, in dem jede Aufgabe in einer separaten Zeile angezeigt wird, steuern Sie die vertikale Positionierung von Aufgaben innerhalb der Zeitachse. Sie können die Länge der vertikalen Führungslinie angeben, die bei der Anzeige von Abhängigkeiten hilft.
Diese Art von Projektzeitachse ist vor allem für eine allgemeine Übersicht über das Projekt und nicht für das Anzeigen eines detaillierten Projektstrukturplans hilfreich.
Weitere Vorlagen
Besuchen Sie „Vertex42.com“, um weitere Vorlagen für Zeitachsen und Projektmanagement herunterzuladen.
Weitere Vorlagen für Zeitachsen
Weitere Vorlagen für Projektmanagement
Informationen zu Vertex42
Vertex42.com bietet professionell entworfene Tabellenkalkulationsvorlagen für die Nutzung im Geschäft, zu Hause und in Bildungseinrichtungen – die meisten können Sie kostenlos herunterladen. Die Sammlung beinhaltet eine Vielzahl von Kalendern, Planern und Zeitplänen sowie Tabellen für die private Finanzkalkulation zur Erstellung von Budgets, Reduzierung von Belastungen und Amortisation von Darlehen.
Unternehmen werden bei Rechnungen, Arbeitszeittabellen, Bestandstrackern, Geschäftsberichten und Vorlagen für die Projektplanung fündig. Lehrer und Schüler finden Ressourcen wie Stundenpläne, Klassenbücher und Teilnahmebögen. Organisieren Sie Ihr Familienleben mit Speiseplänen, Checklisten und Übungsprotokollen. Jede Vorlage wurde gründlich recherchiert, verfeinert und im Lauf der Zeit anhand des Feedbacks von Tausenden von Benutzern verbessert.